## cotizacion
Costo Hora Arquitecto de Datos | 120
Categoría | Item | Descripción | Cantidad | Unidad | Costo Unitario (EUR) | Costo Total (EUR) | Tiempo Estimado (horas) | Costo Mano de Obra (EUR) | Costo Mensual AWS (EUR) | Costo Mensual Mano de Obra (EUR) | Observaciones
SETUP INICIAL AWS | Cuenta AWS Admin | Configuración de cuenta administradora AWS | 1 | cuenta | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | Configuración inicial de cuenta root
SETUP INICIAL AWS | SSO Admin | Configuración de AWS SSO para administradores | 1 | configuración | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | Configuración de Identity Center y políticas
SETUP INICIAL AWS | IAM Roles | Creación de roles y políticas para servicios | 1 | conjunto | 0 | 0 | 3 | 360 | 0 | 0 | Roles para ECS
SETUP INICIAL AWS | Organización AWS | Configuración de organización multi-cuenta | 1 | configuración | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | Setup de estructura organizacional
INFRAESTRUCTURA COMPUTE | EC2 t2,large | Instancia para Airflow Docker Compose (t2.large) | 1 | instancia | 65 | 65 | 0 | 0 | 35.04 | 0 | Costo mensual fijo (24/7)
INFRAESTRUCTURA COMPUTE | EC2 Storage | 50GB EBS GP3 para Airflow | 1 | 50GB | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | Costo mensual fijo
INFRAESTRUCTURA COMPUTE | EC2 Backup | Snapshots automáticos EBS | 1 | configuración | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | Costo mensual fijo
INFRAESTRUCTURA COMPUTE | EC2 Data Transfer | Transferencia de datos saliente | 1 | configuración | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Costo mensual bajo volumen
INFRAESTRUCTURA COMPUTE | EC2 Monitoring | CloudWatch y métricas | 1 | configuración | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Costo mensual bajo volumen
ALMACENAMIENTO S3 | Landing Bucket | empresa-datalake-landing-prod (100GB) | 1 | 100GB | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | Costo mensual bajo volumen inicial
ALMACENAMIENTO S3 | Raw Bucket | empresa-datalake-raw-prod (100GB) | 1 | 100GB | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | Costo mensual bajo volumen inicial
ALMACENAMIENTO S3 | Master Bucket | empresa-datalake-master-prod (100GB) | 1 | 100GB | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | Costo mensual bajo volumen inicial
ALMACENAMIENTO S3 | Airflow Bucket | empresa-datalake-airflow-prod (100GB) | 1 | 100GB | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | Costo mensual bajo volumen inicial
ALMACENAMIENTO S3 | Athena Bucket | empresa-datalake-athena-prod (100GB) | 1 | 100GB | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | Costo mensual bajo volumen inicial
ALMACENAMIENTO S3 | S3 Lifecycle | Políticas de retención y archivo | 1 | configuración | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Costo mensual bajo volumen
ALMACENAMIENTO S3 | S3 Analytics | Análisis de uso y costos | 1 | configuración | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | Costo mensual bajo volumen
CONTENEDORES | ECR Python | Repositorio para imágenes Python | 1 | repositorio | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Costo mensual por imagen
CONTENEDORES | ECR Spark | Repositorio para imágenes Spark | 1 | repositorio | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Costo mensual por imagen
CONTENEDORES | ECS Fargate Python | Cluster para ejecución de scripts Python | 1 | cluster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solo pago por uso
CONTENEDORES | ECS Fargate Spark | Cluster para ejecución de scripts Spark | 1 | cluster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solo pago por uso
CONTENEDORES | ECS Tasks Python | Ejecución de tareas Python (estimado 100/month) | 100 | tareas | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | Costo por tarea ejecutada - bajo volumen
CONTENEDORES | ECS Tasks Spark | Ejecución de tareas Spark (estimado 20/month) | 20 | tareas | 0.44 | 8.8 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | Costo por tarea ejecutada - bajo volumen
ORQUESTACIÓN | Airflow Installation | Instalación y configuración Docker Compose | 1 | instalación | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | Setup completo en EC2
ORQUESTACIÓN | Airflow DAGs | Desarrollo de DAGs para ETL | 1 | conjunto | 0 | 0 | 16 | 1920 | 0 | 0 | Desarrollo de workflows
ORQUESTACIÓN | Airflow Monitoring | Configuración de alertas y logs | 1 | configuración | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | Setup de monitoreo
CATALOGADO Y CONSULTAS | Glue Data Catalog | Metadatos y catálogo de datos | 1 | servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gratuito hasta 1M objetos
CATALOGADO Y CONSULTAS | Glue Crawlers | Crawlers para catalogar datos | 2 | crawlers | 0.44 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | Costo mensual por crawler
CATALOGADO Y CONSULTAS | Athena Queries | Consultas SQL (estimado 100/month) | 100 | consultas | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | Costo por consulta - bajo volumen
CATALOGADO Y CONSULTAS | Athena Data Scanned | Escaneo de datos (estimado 50GB/month) | 50 | GB | 0.004882 | 0.2441 | 0 | 0 | 250 | 0 | Costo por GB escaneado - bajo volumen
VISUALIZACIÓN | QuickSight | Licencias de usuario (2 usuarios) | 2 | usuarios | 9 | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | Costo mensual por usuario - 5 dashboards
VISUALIZACIÓN | QuickSight SPICE | Almacenamiento de datos para dashboards | 1 | configuración | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | Costo mensual por GB - estimado 5GB para 5 dashboards
VISUALIZACIÓN | QuickSight Setup | Configuración inicial y conexión con Athena | 1 | configuración | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | Setup inicial y conexión de fuentes de datos
VISUALIZACIÓN | QuickSight Dashboards | Desarrollo de 5 dashboards interactivos | 1 | conjunto | 0 | 0 | 16 | 1920 | 0 | 0 | Creación de dashboards con visualizaciones y KPIs
VISUALIZACIÓN | QuickSight Training | Capacitación en uso de QuickSight | 1 | sesión | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | Entrenamiento para usuarios finales
REDES Y SEGURIDAD | VPC | Red virtual privada | 1 | vpc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gratuito
REDES Y SEGURIDAD | Subnets | Subredes públicas y privadas | 4 | subnets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gratuito
REDES Y SEGURIDAD | Security Groups | Grupos de seguridad para servicios | 5 | grupos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gratuito
REDES Y SEGURIDAD | NAT Gateway | Gateway NAT para acceso a internet | 1 | gateway | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | Costo mensual fijo
REDES Y SEGURIDAD | Internet Gateway | Gateway de internet | 1 | gateway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gratuito
REDES Y SEGURIDAD | Route Tables | Tablas de enrutamiento | 2 | tablas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gratuito
MONITOREO Y LOGS | CloudWatch Logs | Almacenamiento de logs (estimado 10GB/month) | 10 | GB | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Costo mensual bajo volumen
MONITOREO Y LOGS | CloudWatch Metrics | Métricas personalizadas | 1 | servicio | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | Costo mensual
MONITOREO Y LOGS | CloudWatch Alarms | Alertas y notificaciones | 5 | alarmas | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | Costo mensual bajo volumen
BACKUP Y DISASTER RECOVERY | Cross-Region Replication | Replicación S3 entre regiones | 1 | configuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Costo adicional por transferencia
BACKUP Y DISASTER RECOVERY | Backup Strategy | Estrategia de backup y recuperación | 1 | estrategia | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | Documentación y configuración
DESARROLLO ETL | Email Monitoring Script | Script Python para monitoreo de emails | 1 | script | 0 | 0 | 12 | 1440 | 0 | 0 | Desarrollo completo
DESARROLLO ETL | Excel Processing Script | Script Python para procesamiento Excel | 1 | script | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | Desarrollo completo
DESARROLLO ETL | Spark Transformation | Script Spark para transformación de datos | 1 | script | 0 | 0 | 16 | 1920 | 0 | 0 | Desarrollo completo
DESARROLLO ETL | Data Modeling | Modelado de datos y tablas finales | 1 | modelo | 0 | 0 | 12 | 1440 | 0 | 0 | Diseño del modelo de datos
DESARROLLO ETL | ETL Testing | Pruebas y validación de pipelines | 1 | conjunto | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | Testing completo
DESARROLLO ETL | Documentation | Documentación técnica y operacional | 1 | conjunto | 0 | 0 | 6 | 720 | 0 | 0 | Documentación completa
INTEGRACIÓN | Email Service Integration | Integración con servicio de email | 1 | integración | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | Configuración de forwarders
INTEGRACIÓN | QuickSight Integration | Integración con Athena y dashboards | 1 | integración | 0 | 0 | 6 | 720 | 0 | 0 | Configuración de visualizaciones
INTEGRACIÓN | Monitoring Integration | Integración de monitoreo y alertas | 1 | integración | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | Setup de alertas
TESTING Y VALIDACIÓN | Unit Testing | Pruebas unitarias de scripts | 1 | conjunto | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | Testing de componentes
TESTING Y VALIDACIÓN | Integration Testing | Pruebas de integración | 1 | conjunto | 0 | 0 | 6 | 720 | 0 | 0 | Testing de flujos completos
TESTING Y VALIDACIÓN | Performance Testing | Pruebas de rendimiento | 1 | conjunto | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | Testing de performance
DEPLOYMENT | CI/CD Pipeline | Pipeline de despliegue automatizado | 1 | pipeline | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | Configuración de GitHub Actions
DEPLOYMENT | Environment Setup | Configuración de entornos | 1 | configuración | 0 | 0 | 6 | 720 | 0 | 0 | Setup de dev/staging/prod
DEPLOYMENT | Deployment Scripts | Scripts de despliegue | 1 | conjunto | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | Automatización de despliegues
CAPACITACIÓN | User Training | Capacitación de usuarios finales | 1 | sesión | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | Entrenamiento del equipo
CAPACITACIÓN | Admin Training | Capacitación de administradores | 1 | sesión | 0 | 0 | 6 | 720 | 0 | 0 | Entrenamiento técnico
SOPORTE Y MANTENIMIENTO | Post-Implementation Support | Soporte post-implementación (1 mes) | 1 | mes | 0 | 0 | 40 | 4800 | 0 | 0 | Soporte técnico continuo
SOPORTE Y MANTENIMIENTO | Maintenance Plan | Plan de mantenimiento y actualizaciones | 1 | plan | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | Plan de mantenimiento
SOPORTE Y MANTENIMIENTO | Performance Optimization | Optimización de performance | 1 | conjunto | 0 | 0 | 12 | 1440 | 0 | 0 | Optimizaciones continuas
PROYECTO | Project Management | Gestión del proyecto completo | 1 | proyecto | 0 | 0 | 40 | 4800 | 0 | 0 | Gestión y coordinación
PROYECTO | Quality Assurance | Control de calidad del proyecto | 1 | conjunto | 0 | 0 | 20 | 2400 | 0 | 0 | QA y validaciones
PROYECTO | Risk Management | Gestión de riesgos y mitigaciones | 1 | conjunto | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | Análisis y mitigación de riesgos
PROYECTO | Change Management | Gestión de cambios organizacionales | 1 | conjunto | 0 | 0 | 6 | 720 | 0 | 0 | Gestión de cambios
PROYECTO | Knowledge Transfer | Transferencia de conocimiento | 1 | sesión | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | Transferencia al equipo interno
Tatal Mensual AWS | Total Horas Implementación | Implementación one time
221.4241 | 335 | 40200